Ured za upravljanje kvalitetom

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE
za akademsku godinu: 2024./2025.

Sastavnica: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poveznica na web stranicu za sustav osiguravanja kvalitete na sastavnici: https://www.sfzg.unizg.hr/o_fakultetu/sustav_kvalitete

Poveznica na web stranicu s podacima o Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete na sastavnici:  https://www.sfzg.unizg.hr/o_fakultetu/kontrola_kvalitete/odbor_za_upravljanje_kvalitetom

Pregled planiranih aktivnosti po područjima unutarnjeg osiguravanja kvalitete (po potrebi, dodajte redove):

| - Politika osiguravanja kvalitete [ESG 1.1] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 1.1. | Rad Odbora za upravljanje kvalitetom | Planirano je održavanje 6 sjednica Odbora za UPKVA u svrhu unaprjeđenja kvalitete svih djelatnosti SFZG | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
|  | Akcijski plan nakon II. ciklusa reakreditacije AZVO | Provođenje Akcijskog plana nakon II. ciklusa reakreditacije AZVO i podnošenje 1. izvješća njegove provedbe | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
|  | Strategija razvoja Stomatološkog fakulteta za razdoblje 2025.-2030. | Izrada i donošenje Strategije razvoja Stomatološkog fakulteta za razdoblje 2025.-2030. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
|  | Etički kodeks Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u zagrebu | Planirana je izrada Etičkog kodeksa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |

| - Izrada i odobravanje studijskih programa [ESG 1.2] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
|  | Rad Odbora za nastavu i studente | Održat će se 6 sjednica Odbora te provesti aktivnosti u svrhu unaprjeđenja nastave i sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 2.2. | Rad odbora za sveučilišne specijalističke studije | Održat će se 6 sjednica Odbora te provesti aktivnosti u svrhu unaprjeđenja nastave i sveučilišnih specijalističkih studija | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje |
| 2.3. | Rad odbora za doktorski studij | Održat će se 6 sjednica Odbora te provesti aktivnosti u svrhu unaprjeđenja nastave i sveučilišnog doktorskog studija | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 2.4. | Zapošljivost završenih studenata | Provoditi će se aktivnosti vezane uz analizu zapošljivosti završenih studenata | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 2.5. |  |  |  |  |

| - Učenje, poučavanja i vrjednovanje usmjereni na studenta [ESG 1.3] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 3.1. | Korištenje nastavnih metoda koje potiču interaktivno i istraživačko učenje, rješavanje problema te kreativno i kritičko mišljenje te analiza uspješnosti provođenja | Postupno uvođenje suvremenih nastavnih metoda (obrnuta učionica i sl.) | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 3.2. | Usklađivanje i evaluacija ECTS bodova | Kontinuirana analiza i evaluacija usklađenosti ECTS bodova s nastavnim opterećenjem studenata | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 3.3. | Nagrada Dekana SFZG za najbolje studente (prosjek ocjena) | Na Danu fakulteta dodijelit će se nagrade za najbolje studente na hrvatskom i engleskom programu | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović, dekan |
| 3.4. | Natječaj za nagradu Rektora za najbolji studentski rad | Nakon raspisanog natječaja studente će se poticati na izradu radova kojima će natjecati za Rektorovu nagradu. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 3.5. | Natječaj za najbolji doktorski rad | Dodijelit će se nagrade za najbolji doktorski rad. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 3.6. | Studentski znanstveni i stručni skupovi | Održat će se najmanje 15 radionica, stručnih i znanstvenih aktivnosti sekcija studenata Stomatološkog fakulteta | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 3.7. | e-learning | Očekuje se održavanje istog broja sadržaja za e-učenje | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente izv.prof.dr.sc. Ivica Pelivan |
| 3.8. | Stručna praksa | Provedba izvanfakultetske stručne prakse za studente 6. godine | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 3.9. | Predmet Projekt | Provedba izbornog predmeta Projekt u svrhu uključivanja studenata u znanstvene i stručne aktivnosti na fakultetu | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, izv.prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |
| 3.10. |  |  |  |  |

| - Upisi i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje [ESG 1.4] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 4.1. | Testovi psihomotorike pri upisu | Provest će se psihomotoričko testiranje kandidata za upis studija Dentalna medicina | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 4.2. | Kontrolnik | Svi studenti integriranog dodiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina koristit će i nadalje kontrolnik u svrhu praćenja dolaska na nastavu, usvajanja te svladavanja praktičnih vještina. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 4.3. | Analiza upisa na 1. godinu studija | Provest će se analiza upisa na 1. godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 4.4. | Analiza napredovanja, završnosti i odustajanja studenata kroz studij | Provest će se analiza napredovanja, završnosti i odustajanja studenata kroz sve godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, sveučilišnih specijalističkih te sveučilišnog doktorskog studija | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 4.5. | Priznavanje prethodne visokoškolske kvalifikacije u svrhu upisa na studij | Provest će se postupci priznavanja prethodne visokoškolske kvalifikacije u svrhu upisa na studij ukoliko bude takvih slučajeva | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |

| - Nastavno osoblje [ESG 1.5] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 5.1. | Rad odbora za izbor nastavnika | Održat će se 11 sjednica Odbora te provesti aktivnosti u svrhu provođenja postupaka izbora i napredovanja nastavnika SFZG | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju, |
| 5.2. | Provođenje redovite godišnje analize aktivnosti nastavnog i nenastavnog osoblja zavoda i katedri SFZG | Redovita godišnja analiza aktivnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na razini 9 zavoda i 30 katedri Stomatološkog fakulteta. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 5.3. | Nagrada dekana za nastavnike i suradnike za nastavni rad | Dodijelit će se priznanja najboljim asistentima i nastavnicima prema rezultatima online Ankete za studentsku procjenu nastave na obvezatnim i izbornim predmetima sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina (SIPDDS-DM) na hrvatskom jeziku u zimskom i ljetnom semestru | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović, dekan, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 5.4. | Nagrada dekana za najbolji znanstveni rad za nastavnike i suradnike | Dodijelit će se priznanja nastavnicima i suradnicima za najbolje znanstvene radove | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović, dekan, Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 5.5. | Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija | Organizirat će se radionice za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta |
| 5.6. | Evaluacija rada nastavnika kroz postupak izbora u viša zvanja | Provest će se natječaji za napredovanja nastavnika u viša zvanja te odabrati najbolji prema kriterijima Rektorskog zbora | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović dekan, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 5.7. | Izbor gostujućih profesora | Izabrat će se 2 gostujuća profesora | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović dekan, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 5.8. | Sastanak asistenata i viših asistenata s upravom fakulteta svrhu njihovog profesionalnog razvoja i napredovanja | Održat će se sastanak asistenata i viših asistenata s upravom fakulteta svrhu njihovog profesionalnog razvoja i napredovanja | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju, |
| 5.9. |  |  |  |  |

| - Resursi za učenje i potpora studentima [ESG 1.6] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 6.1. | Studentska anketa, vrjednovanje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (SIPDDS-DM) | Provest će anketa diplomiranih studenata u svrhu vrjednovanja SIPDDS-DM Stomatološkog fakulteta za akademsku godinu 2024./2025. Ankete će biti poslane Uredu za kvalitetu UNIZG na obradu te će rezultati će biti analizirani te će se poduzeti koraci u svrhu implementacije rezultata i sugestija dobivenih anketama. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 6.2. | Online Anketa za studentsku procjenu nastave i nastavnika na obvezatnim i izbornim predmetima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina (SIPDDS-DM) | Provest će se redovita Online Anketa za studentsku procjenu nastave na obvezatnim i izbornim predmetima SIPDDS-DM na hrvatskom i engleskom jeziku u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2024./2025. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 6.3. | Studentska anketa vrjednovanja nastave i nastavnika na sveučilišnim specijalističkim studijima: Dentalna medicina (SSS-DM), Dentalna implantologija (SSS-DI), Dentalna protetika (SSS-DP), Endodoncija i restaurativna dentalna medicine (SSS-ERDM) | Provest će se redovita Online Anketa za studentsku procjenu nastave i nastavnika na obvezatnim i izbornim predmetima svih sveučilišnih specijalističkih studija u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2024./2025. Na kojima će biti upisanih studenata. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 6.4. | Studentska anketa vrjednovanja nastave i nastavnika na sveučilišnom doktorskom studiju Dentalna medicina (SDS-DM) | Provest će se redovita Online Anketa za studentsku procjenu nastave i nastavnika na obvezatnim i izbornim predmetima sveučilišnog doktorskog studija na hrvatskom i engleskom jeziku u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2024./2025. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij t, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 6.5. | Anketa ocjene tečajeva za cjeloživotno obrazovanje doktora dentalne medicine koji se izvode na SFZG | Ankete se provode nakon provedene edukacije i očekuje se oko 400 ispitanika godišnje koji će ispuniti anketu | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 6.6. | Provođenje edukacija, stručnog usavršavanja i razmjene administrativnog i knjižničnog osoblja | Provest će se redovite edukacije administrativnog i knjižničnog osoblja | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta |
| 6.7. | Organizacija sastanaka s predstavnicima studenata i studentima | U svrhu ostvarivanja što bolje komunikacije između studenata i službi fakulteta nadležnih za studente planiraju se organizirati sastanci, na kojima bi studenti mogli iznijeti svoje probleme i poteškoće s kojima se susreću tijekom studija, kao i prijedloge za poboljšanje. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 6.8. | Potpora zapošljavanju studenata | Planira se organizirati sastanak studenata s potencijalnim poslodavcima u obliku Dana karijera | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 6.9. | Izvedbeni planovi predmeta integriranog studija | Ažurirat će se izvedbeni planovi predmeta na integriranom studiju te integrirati ih u ISVU sustav | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, Izv.prof.dr.sc. Ivica Pelivan |
| 6.10. | Vodič za studente 1. godine | Izrada i ažuriranje Vodiča za studente 1. godine studija | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 6.11. | Priznanje dekana za sportske uspjehe studenata | Dodijeliti će se priznanje dekana za najbolje sportske rezultate studenata | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović dekan prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 6.12. | Anketa studenata SIPDDS na engleskom jeziku o motivima upisa na 1. godini studija | Provest će se anketa studenata SIPDDS na engleskom jeziku o motivima upisa na 1. godini studija. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, izv.prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |

| - Upravljanje informacijama [ESG 1.7] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 7.1. | Nabava novih računala za potrebe fakulteta i nastave | Povećati učinkovitost rada zaposlenika na računalima. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.2. | Nabava i implementacija servera za pohranu fotografija | Omogućiti sigurnu pohranu fotografija. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.3. | Redizajn web stranice fakulteta | Osvježavanje i moderniziranje dizajna web stranice fakulteta uz prilagodbu za mobilne uređaje. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.4 | Obnova licenci i nadogradnja Cisco Meraki mrežne opreme | Obnova licenci za Cisco Meraki mrežnu opremu na 5 godina, te sigurnosna nadogradnja. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.5 | Obnova antivirusnih licenci i nadogradnja na najnoviju verziju | Povećati sigurnost računala. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.6 | Certificiranje AOSI sustava | Sigurnost rada informacijskog sustava za autentikaciju putem AAI-a. | akademska godina 2024./2025. | mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.7 | Razna certificiranja i obnove SSL certifikata poslužiteljskih računala | Povećati sigurnost rada informacijskog sustava. | akademska godina 2024./2025. | mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.8 | Sigurnosne nadogradnje poslužiteljskih računala na najnovije verzije | Poboljšati rad serverskih/poslužiteljskih računala. | akademska godina 2024./2025. | mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.9 | Uvođenje novih aplikacija za uredsko poslovanje (računovodstvo, putni nalozi…) | Poboljšati i ubrzati uredsko poslovanje fakulteta, te poboljšati mogućnosti za rad računovodstvu. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, mag. ing. techn. inf. Dario Đurasović |
| 7.10. | Alumini SFZG | Prikupljati će se kontinuirano podaci o alumnijima SFZG | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta |
| 7.11. | Godišnje izvješće dekana o radu SFZG u akademkoj godini 2024/2025 | Dekan će podnijeti redovito izvješće o radu SFZG u akademkoj godini 2024./2025. na redovitoj sjednici fakultetskog vijeća u veljači | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović, dekan |
| 7.12. |  |  |  |  |
| 7.13. |  |  |  |  |

| - Informiranje javnosti [ESG 1.8] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 8.1. | Promocija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu | Fakultet će se predstaviti na Smotri Sveučilišta u Zagrebu te na sajmovima visokoškolskih ustanova u zemlji i inozemstvu | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, izv.prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |
| 8.2. | Dentakl | Održat će se Dentakl, na kojem će studenti i osoblje fakulteta imati mogućnost pokazati kolegama širok raspon svojih talenata koji nisu povezani s njihovim stručnim radom. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja |
| 8.3. | Projekt Javnozdravstveni odbor udruge studenata SFZG | Projekt će biti aktivan kroz rad na društvenim mrežama. Glavna manifestacija koju obilježava je povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja na više različitih lokacija, a organizirat će se više radionica u svrhu unaprjeđenja oralnog zdravlja | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja |
| 8.4. | Projekt Zubić | Projekt će održati niz radionica u vrtićima i dječjim domovima. Cilj radionica bit će educirati djecu kako pravilno održavati oralnu higijenu, te o važnosti oralnog zdravlja. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja, Mentor projekta: prof.dr.sc. Hrvoje Jurić |
| 8.5. | Z(u)bor | Održat će se nekoliko koncerata i nastupa, kako za potrebe fakulteta, tako i za potrebe Sveučilišta. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja |
| 8.6. | Projekt Geronto | Studenti će posjetiti niz staračkih domova i ustanova koje brinu za stare i nemoćne kako bi ih educirali o važnosti oralne higijene. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja, Mentor projekta: prof.dr.sc. Amir Ćatić |
| 8.7. | Simpozij studenata dentalne medicine | Planira se održati 8. Simpozij studenata dentalne medicine. Planirano je održati između 10 i 15 predavanja te 30-ak radionica. Također, svim će sudionicima biti omogućeno prijavit te predstaviti vlastite poster-prezentacije. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja |
| 8.8. | Zdravo sveučilište | Studenti našeg fakulteta nastavit će sudjelovati na ovom projektu koji provodi Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Predviđen je niz radionica i predavanja. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja |
| 8.9. | 5. studentski kongres: priča o oralnom karcinomu - upoznaj i prepoznaj! | 5. Kongres o podizanju svijesti o oralnom karcinomu predviđen je za proljeće 2025. godine i održat će se u zajedničkoj organizaciji Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja, mentor projekta: prof.dr.sc. Ivan Alajbeg |
| 8.10. | Glasilo SFZG | U svrhu informiranja javnosti o svim djelatnostima i događajima SFZG objavit će se 3 broja Glasila SFZG. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Brkić - urednik |
| 8.11. | Sonda | Tiskat će se dva broja Sonde. Očekuje se financijska potpora Studentskog centra za provedbu projekta. | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekana za studentska pitanja |
| 8.12. | Sastanak alumnija | Održat će se sastanci 2 generacije alumnija Stomatološkog fakulteta | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta |
| 8.13. | Vodić za studente | Tiskat će se vodič za studente Stomatološkog fakulteta te drugi promotivni materijal | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 8.14. | Aktivnosti promocije Stomatološkog fakulteta putem web stranice i društvenih mreža | Izraditi će se nova web stranica Stomatološkog fakulteta te pojačati aktivnosti preko društvenih mreža | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, Izv.prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |
| 8.15. | Smjernice o korištenju digitalnih medija (za nastavnike i studente) | Izdraditi će se Smjernice o korištenju digitalnih medija za nastevnike i studente | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, Izv.prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |

| - Kontinuirano praćenje i periodična revizija studijskih programa [ESG 1.9] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 9.1. | Sustav evidencije izmjena studijskih programa | Odbor za nastavu kontinuirano evidentira izmjene studijskog programa | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 9.2. | Analize studijskog programa provedene u suradnji s dionicima | Kontinuirano se organiziraju sastanci s predstavnicima studenata, studentima i predstavnicima poslodavaca po pitanju unaprjeđenja studijskog programa | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prodekan za integrirane studije i studente |
| 9.3. |  |  |  |  |

| - Periodičko vanjsko osiguravanje kvalitete [ESG 1.10] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 10.1. | Provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana nakon II. ciklusa reakreditacije Stomatološkog fakulteta | U akademskoj godini 2023/2024 planira se daljnje provođenje Akcijskog plana nakon II. ciklusa reakreditacije Stomatološkog fakulteta te pisanje 1. Izvješća o njegovoj provedbi | akademska godina 2024./2025. | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović, dekan, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 10.2. | ISO 9001 upravljanje kvalitetom | Započet će se pripremni postupci za certificiranje upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 standardu | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marin Vodanović, dekan, prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 10.3. |  |  |  |  |

| - Znanstvenoistraživačka i umjetničkoistraživačka djelatnost (Pravilnik o SOK SuZg, područje br. 11.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 11.1. | Rad Odbora za znanost | Održat će se 6 sjednica Odbora te provesti aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanstvene djelatnosti na Fakultetu. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.2. | Znanstveni radovi | Objava radova, očekuje se jednak ili veći broj radova za iduću godinu. | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.3. | Citati | Objava radova, očekuje se jednak ili veći broj citata novih radova za iduću godinu. | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.4. | Sveučilišne potpore | Očekuje se jednaki ili veći broj sveučilišnih potpora. | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij, Izv,prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |
| 11.5. | HRZZ projekti | Očekuje se jednak ili veći broj HRZZ projekata. | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij, Izv,prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |
| 11.6. | Doktorati | Očekuje se jednaki ili veći broj obranjenih doktorata | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.7. | Izbor za najbolji doktorat | Izabrat će se najbolji doktorat sveučilišnog doktorskog studija u kalendarskoj godini 2024. | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.8. | Izbor za najbolji znanstveni rad | Izabrat će se najbolji znanstveni rad u kalendarskoj godini 2024. | kalendarska 2024. godina | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.9. | Radionice | Očekuje se održavanje radionice o pisanju i o oblikovanju prijedloga istraživanja u okviru disertacije | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.10. | Mrežne stranice sveučilišnog doktorskog studija Dentalna medicina (SDS-DM) | Planira se ažurirati i nadopuniti sadržaj mrežnih stranica sveučilišnog doktorskog studija u svrhu bolje dostupnosti informacija korisnicima. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij |
| 11.12. | Anketa za doktorande o doktorskim studijem | Provest će se anonimna online anketa na kraju akademske godine o zadovoljstvu kvalitetom sveučilišnog doktorskog studija. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij, Prof.dr.sc. Nikša Dulčić, prodekan za upravljanje kvalitetom |
| 11.13. | Novi uređaji i aparati za znanstvena istraživanja | Predviđena je nabava novih uređaja i aparata za znanstvena istraživanja s ciljem poboljšanja kvalitete istraživanja. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij, Izv,prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |
| 11.14. | Popularizacija znanosti | Predviđeno je sudjelovanje u programima popularizacije znanosti. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, prodekanica za znanost, istraživanja i doktorski studij, Izv,prof.dr.sc. Danijela Marović, prodekanica za poslovanje, infrastrukturu i projekte |

| - Stručna i umjetnička djelatnost (Pravilnik o SOK SuZg, područje br. 12) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 12.1. | Sveučilišni specijalistički radovi | Očekuje se jednak ili veći broj obranjenih sveučilišnih specijalističkih radova. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje |
| 12.2. | Organizacija 25 radnih tečaja | Očekuje se oko 250 sudionika. Provedba je u prostorijama Fakulteta uz angažman djelatnika istog. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje |
| 12.3. | Organizacija 2 simpozija | Očekuje se oko 40 sudionika. Provedba je u prostorijama Fakulteta uz angažman djelatnika istog. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje |
| 12.4. | Organizacija 2 kongresa | Očekuje se oko 200 sudionika. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje |
| 12.5. | Suorganizacija kongresa sa stručnim društvima | Očekuje se suorganizacija kongresa s više stručnih društava koja su poslala pisma namjere. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, prof.dr.sc. Marko Jakovac, prodekan za specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje |
| 12.6. | Ugovori s gospodarstvom | Očekuje se jednak ili veći broj ugovora s gospodarstvom | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta |
| 12.7. | Broj značajnih stručnih i/ili umjetničkih projekata | Očekuje se sklapanje novih stručnih projekata | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta |
| 12.8. |  |  |  |  |
| 12.9. |  |  |  |  |

| - Mobilnost, međunarodna suradnja i internacionalizacija [Pravilnik o SOK SuZg, područje br. 13] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 13.1. | EDSA Summer Camp | Kamp će se održati u kolovozu 2025. godine u Dubrovniku s bogatim akademski, kulturni i zabavni programom za sudionike. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekanice za studentska pitanja |
| 13.2. | EDSA European Visiting Programme | EVP Zagreb će se održati u ožujku 2025. godine. Planira se bogat program radionica i predavanja uz brojne izvannastavne aktivnosti. | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju, Lucija Rogoznica – pomoćnica dekanice za studentska pitanja |
| 13.3. | ERASMUS studijski boravak | Očekuje se jednak ili veći broj odlaznih i dolaznih mobilnosti | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 13.5. | ERASMUS studentska stručna praksa | Očekuje se jednak ili veći broj odlaznih i dolaznih mobilnosti stručne prakse | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 13.6. | Akademska mobilnost nastavnika | Očekuje se jednak ili veći broj odlaznih i dolaznih mobilnosti | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 13.7. | Gostujući predavači | Očekuje se jednak ili veći broj gostujućih predavača | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 13.8. | Ugovori | Očekuje se jednak ili veći broj međunarodnih ugovora ili sporazuma | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 13.9. | Sudjelovanja u projektima | Natavit će se suradnja u sklopu projekta UNIC | akademska godina 2024./2025 | Uprava fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ana Badovinac, prodekanica za ljudske potencijale i međunarodnu suradnju |
| 13.10. |  |  |  |  |

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice:

- Prof.dr.sc. Nikša Dulčić

- Izv.prof.dr.sc. Slađana Milardović

- Izv.prof.dr.sc. Ana Andabak Rogulj

- Izv.prof.dr.sc. Paris Simeon

- Izv.prof.dr.sc. Marko Nikolić

- Izv.prof.dr.sc. Tomislav Škrinjarić

- Izv.prof.dr.sc. Domagoj Vražić

- Dr.sc. Ema Vrbanović Đuričić

- Luka Banjšak, dr.med.dent.

- Ivan Krajina, dr.med.dent.

- Lina Medvedec, student

Datum izrade Plana aktivnosti:	Izvješće pripremio/la:

Zagreb, 12.02.2025.                                                                          Prodekan za upravljanje kvalitetom

Prof.dr.sc. Nikša Dulčić

Dekan Stomatološkog fakulteta

Prof.dr.sc. Marin Vodanović